## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments
1 | Registro de usuario | Done | 3 | 1 | 1 | Desarrollo | Como usuario quiero poder registrarme en la página (con nombre de usuario y contraseña) para poder acceder a la información de ella.
2 | Login de usuario | Done | 14 | 2 | 2 | Desarrollo | Como usuario quiero poder entrar a mi cuenta en la página mediante un formulario donde introduzca el nombre y contraseña de mi cuenta.
3 | Filtrar libros por genero/ Catalogo por genero | Done | 14 | 2 | 3 | Desarrollo | Como usuario quiero filtrar o poder elegir por categoría los libros y recursos disponibles en la biblioteca, para facilitar la búsqueda de un libro deseado, o descubrir libros relacionados con un género.
4 | Filtrar libros por nombre | Done | 21 | 3 | 3 | Desarrollo | Como usuario quiero filtrar libros por su nombre utilizando una barra de búsqueda para facilitar el resultado obtenido de libros.
5 | Vista detalle de contenido | Done | 21 | 3 | 2 | Desarrollo | Como usuario quiero poder dar clic a un libro y tener una vista de detalle, para ver su información.
6 | Cargar datos de libros | Done | 28 | 4 | 1 | Desarrollo | Es necesario organizar la plataforma para subir los libros que se presentaran en la página.
Note on A3: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C3: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D3: Story Points or Ideal Days
Note on E3: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F3: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.